## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE CLAUDIONOR TAVARES INCLUINDO RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA | [5 empty] | REF.: SETOP - REGIÃO CENTRAL - C/ DESCONERAÇÃO
[6 empty] | MÊS: | 2022-03-01 | BDI: | 27.98%
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R$) | CUSTO TOTAL (R$) | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 |  | 0
1.1 | IIO-PLA-005 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | m² | 1
1.2 | MOB-DES-020O | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | VB | 1
1.3 | CPU 03 | SETOP | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | MÊS | 6
1.4 | CPU 04 | SETOP | LAUDO TÉCNICO SOBRE ESTABILIDADE DA ESTRUTURA METÁLICA | UNID. | 1
1.5 | IIO-BAR-046 | SETOP | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DERMG | M2 | 10
2 |  |  | ESTRUTURA
2.1 | ARM-AÇO-005 | SETOP | CONTRAVENTAMENTO COM BARRA DE AÇO DE 12,5MM ( FAZENDO UM X ENTRE OS PILARES) | KG | 81.48
2.2 | EST-ARM-015 | SETOP | REFORÇO ESTRUTURAL COM EMENDA POR SOLDA | UNID | 87
2.3 | FUN-FOR-005 | SETOP | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA, MADEIRA COMPENSADA COM REAPROVEITAMENTO | M2 | 30.6
2.4 | FUN-CON-050 | FUN-CON-050 | CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 5.4
3 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA
3.1 | COB-TEL-045 | SETOP | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 1031.64
3.2 | 94449 | SINAPI | TELHA ONDULADA TRANSLÚCIDA DE FIBRA VIDRO, INCLUSO ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | M2 | 51.87
3.3 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA METÁLICA Nº 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM | M | 64.32
3.4 | ED-9077 | SETOP | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME | M | 40
3.5 | ED-9076 | SETOP | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | MXMÊS | 120
4 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS
4.1 | ED-9917 | SETOP | PINTURA PRIME EPÓXI PARA ESTRUTURA DE CONCRETO, 2 DEMÃOS | M2 | 658.54
4.2 | 100722 | SETOP | PINTURA ESMALTE PARA TELHAMENTO METÁLICO COM FUNDO ANTICORROSIVO, 2 DEMÃOS | M2 | 874.34
4.3 | PIN-LIX-015 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 1532.88
4.4 | PIN-SEL-015 | SETOP | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) E FORRO DE GESSO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 550
4.5 | PIN-ACR-005 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 550
5 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
5.1 | 89849 | SINAPI | TUBO DE PVC Ø150MM | M | 22
5.2 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 - 150MM | UNID | 12
5.3 | HID-RAL-025 | SETOP | RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 100 MM | UNID | 4
6 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V
6.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
6.2 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA 12 DISJUNTORES | UNID | 1
6.3 | 97359 | SEINFRA | QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO POPULAR | UNID | 1
6.4 | ELE-DIS-007 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 10A | UNID | 1
6.5 | ELE-DIS-008 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 20A | UNID | 5
6.6 | ELE-DIS-038 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 25A | UNID | 2
6.7 | ED-15114 | SEINFRA | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL 25A | UNID | 1
6.8 | ELE-SUP-010 | SEINFRA | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO 40KA/350V | UNID | 2
6.9 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
6.10 | 95746 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO Ø 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 70
6.11 | 95748 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO Ø 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 10
6.12 | 95811 | SINAPI | CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO LB DE ¾", INCLUSIVE ACESSÓRIOS | UNID | 5
6.13 | 95814 | SINAPI | CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO TA DE ¾", INCLUSIVE ACESSÓRIOS | UNID | 4
6.14 | 95817 | SINAPI | CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO XA DE ¾", INCLUSIVE ACESSÓRIOS | UNID | 1
6.15 | C0466 | SEINFRA | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D DE ¾" | UNID | 40
6.16 | SPDA-ABR-025 | SEINFRA | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D DE 1" | UNID | 4
6.17 | 92695 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FERRO MODULAR TIPO DUPLA TIPO U | UNID | 2
6.18 | 92695 | SINAPI | LUVA DE AÇO GALVANIZADO ¾'' | UNID | 10
6.19 | 92662 | SINAPI | LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1'' | UNID | 2
6.20 |  |  | CABOS E FIOS CONDUTORES
6.21 | 91926 | SINAPI | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70ºC, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM A SEGUINTE SEÇÃO NOMINAL: #2,5 MM² | M | 15
6.22 | 91928 | SINAPI | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70ºC, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM A SEGUINTE SEÇÃO NOMINAL: #4 MM² | M | 320
6.23 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
6.24 | 91997 | SINAPI | TOMADA UNIVERSAL, 20A, COR BRANCA, COMPLETA | UNID | 1
6.25 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | LUMINÁRIA DE ALUMÍNIO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, REFLETOR 17" COM GRADIL ARAMADO E BASE E40 PARA LÂMPADA DE LUZ MISTA 500W | UNID | 20
7 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
7.1 | 96985 | SINAPI | HASTE TIPO COOPPERWELD 5/8" X 2,40M | UNID | 5
7.2 | SPDA-CXS-015 | SETOP | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO E EXTERNO COM 9 TERMINAIS 380X320X175MM EM AÇO E ACABAMENTO EM EPOXI | UNID | 1
7.3 | 96973 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35MM² | M | 17.5
7.4 | 96974 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50MM² | M | 110
7.5 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 50MM | M | 19
7.6 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO DE VALA PARA ATERRAMENTO | M3 | 16.5
7.7 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M3 | 16.5
7.8 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO COM TAMPA EM PVC, Ø 230MM X 250MM | UNID | 5
7.9 | ELE-ATE-010 | SEINFRA | CONECTOR DE BRONZE PARA 2 CABOS 5/8" TEL-580 | UNID | 5
7.10 | 98463 | SINAPI | CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO | UNID | 5
7.11 | ELE-ATE-010 | SETOP | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 | UNID | 5
8 |  |  | PISO
8.1 | CPU 01 | CPU 01 | RETIRADA MANUAL DE MATO NO PISO EXISTENTE | M² | 608
8.2 | CPU 02 | CPU 02 | ESCARIAÇÃO EM PONTOS ALTERNADOS DO PISO EXISTENTE PARA AUMENTAR ADERENCIA ENTRE CAMADA SUPERIOR E INFERIOR | M² | 608
8.3 | SETOP | ED-9319 | PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-61, ACABAMENTO POLIDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO. | M2 | 561
8.4 | SETOP | OBR-VIA-245 | LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10M (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M | 630
9 |  |  | ALAMBRADO, ARQUIBANCADA E MURO DIVISÓRIO
9.1 | SETOP | ED-9100 | ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 # 2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DN 50MM (2") INCLUSIVE PORTÃO DE ENTRADA | M2 | 357
9.2 | SETOP | OBR-VIA-075 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M | M3 | 3.2
9.3 |  | RO-40239 | APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | M2 | 8
9.4 | SETOP | FUN-CON-050 | CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 3.2
9.5 | SETOP | TRA-MAO-005 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 M | M3 | 4.16
9.6 | SETOP | PIN-ESM-005 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 252
9.8 | SETOP | SER-POR-055 | PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO | M2 | 21
9.9 | SETOP | DEM-ALV-010 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO (MURO) | M2 | 72
9.10 |  |  | ARQUIBANCADA
9.10.1 | SETOP | OBR-VIA-075 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M | M3 | 6.0404
9.10.2 | SETOP | FUN-FOR-005 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M2 | 199.22
9.10.3 | SETOP | FUN-CON-130 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO | M3 | 19.27
9.10.4 | SETOP | ARM-AÇO-005 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | KG | 1541.6
9.10.5 | SETOP | LAJ-REV-005 | LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 100 KG/M2, L = 3,00 M | M2 | 87.48
9.10.6 | SETOP | ALV-BLO-025 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 184.32
9.10.7 | SETOP | RO-41661 | CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M2 | 278.928
9.10.8 | SETOP | REV-REB-015 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO+ | M2 | 278.928
9.10.9 | SETOP | PIN-ACR-005 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 278.928
9.10.10 | SETOP | ALV-EST-040 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) (DEGRAUS INTERMEDIÁRIOS) | M2 | 7.128
9.11 | SETOP | SER-COR-025 | CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM PISO | M | 10
9.12 | SETOP | SEDS-COR-005 | GUARDA-CORPO - PADRÃO SEDS | M | 10
9.13 | SETOP | COB-TEL-045 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | KG | 3000
9.14 | SETOP | SETOP | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 200.4
9.15 | SETOP | MUR-BLO-015 | MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO REVESTIDO, ESP.15CM, ALTURA DE 220CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO , DIMENSÃO (50X55)CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA), PINGADEIRA EM CONCRETO, CHAPISCO/REBOCO COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA) E PINTURA EM DUAS (2) DEMÃOS | M | 48
9.16 | SETOP | RO-42283 | PASSEIO DE CONCRETO (FCK >= 11 MPA - ESPESSURA DE 6 CM) (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M2 | 48
TOTAL | [6 empty] | 0
Deneb Oliveira Bejar
CREA 89511/D

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE CLAUDIONOR TAVARES INCLUINDO RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA
ITEM | DESCRIÇÃO |  | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS01 | MÊS02 | MÊS03 | MÊS04 | MÊS05 | MÊS06
1 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | Físico % | #DIV/0! | 50% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ESTRUTURA |  | Físico % | #DIV/0! | 10% | 90%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0
3 | SISTEMAS DE COBERTURA |  | Físico % | #DIV/0! |  |  | 33% | 33% | 34%
|  |  | Financeiro | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  | Físico % | #DIV/0! |  |  | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 0 |  |  | 0 | 0
5 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  | Físico % | #DIV/0! | [5 empty] | 100%
|  |  | Financeiro | 0 | [5 empty] | 0
6 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V |  | Físico % | #DIV/0! |  |  |  |  | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  | Físico % | #DIV/0! | [5 empty] | 100%
|  |  | Financeiro | 0 | [5 empty] | 0
8 | PISO |  | Físico % | #DIV/0! |  |  | 20% | 30% | 30% | 20%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ALAMBRADO, ARQUIBANCADA E MURO DIVISÓRIO |  | Físico % | #DIV/0! | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Deneb Oliveira Bejar
CREA 89511/D

## COTAÇÃO
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2127147333-refletor-de-led-campo-quadra-500w-n2-ip68-branco-frio-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic
https://www.shoptime.com.br/produto/4652113027?opn=GOOGLEXML
c

## CPU
CPU 01 | RETIRADA MANUAL DE MATO NO PISO EXISTENTE
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
1 | SETOP | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 16.28 | 260.48
TOTAL | [6 empty] | 260.48
ÁREA (M²) | [6 empty] | 608
TOTAL / M² | [6 empty] | 0.42842
CPU 02 | ESCARIAÇÃO EM PONTOS ALTERNADOS DO PISO EXISTENTE PARA AUMENTAR ADERENCIA ENTRE CAMADA SUPERIOR E INFERIOR
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
1 | SETOP | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 16.28 | 390.72
TOTAL | [6 empty] | 390.72
ÁREA (M²) | [6 empty] | 608
TOTAL / M² | [6 empty] | 0.64263
CPU 03 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
1 | SETOP | CON-COR-075 | ENGENHEIRO/ARQUITETO INTERMEDIÁRIO | H | 16 | 97.15 | 1554.4
TOTAL | [6 empty] | 1554.4
CPU 04 | LAUDO TÉCNICO SOBRE ESTABILIDADE DA ESTRUTURA METÁLICA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
1 | SETOP | CON-CON-015 | ENGENHEIRO/ARQUITETO CONSULTOR ESPECIA | H | 16 | 168.97 | 2703.52
TOTAL | [6 empty] | 2703.52

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO
CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE CLAUDIONOR TAVARES INCLUINDO RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA
BDI SUGERIDO
Acórdão 2622/2013 - CE 424/2013
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3.8% | até | 4.67% | Administração Central (AC) | 4%
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.32% | até | 0.74% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.5%
Risco (R) | De | 0.5% | até | 0.97% | Risco (R) | 0.5%
Despesas financeiras (DF) | De | 1.02% | até | 1.21% | Despesas financeiras (DF) | 1.21%
Lucro (L) | De | 6.64% | até | 8.69% | Lucro (L) | 7%
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 6.65%
*INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5%
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok
Risco (R) | ok
Despesas financeiras (DF) | ok
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E)) |  |  |  |  | 27.98%
0
Deneb Oliveira Bejar
CREA 89511/D