## memória
Nº de obras | 5
Nº de furos por obra | 2
Limpeza do terreno
Área por furo | 25 | m²
Área total | 250 | m²
SPT
Prof. média por furo | 15
Prof. Total | 150
Rotativa
Solo
Prof. média por furo | 10
Prof. Total | 100
Racha (Widia)
Prof. média por furo | 3
Prof. Total | 30
Rocha (Diamantada)
Prof. média por furo | 3
Prof. Total | 30

## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO
SONDAGEM PARA RECOLHECIMENTO DE SUB-SOLO | [5 empty] | BDI | #REF!
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | PRAZO: | 1 MÊS
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNIT | PREÇO UNIT | PREÇO TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | SETOP | PRE-LIM-005 | LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA | M2 | 250
2 |  |  | SONDAGENS A PERCUSSÃOD=2 1/2", INCLUSIVE RELATÓRIO
2.1 | SETOP | SON-SPT-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" (INCLUSIVE INSTALAÇÃO) | UN. | 5
2.2 | SETOP | SON-SPT-010 | SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" COM MEDIDA DE SPT (FATURAMENTO MÍNIMO = 30 M) | M | 150
3 |  |  | SONDAGEM ROTATIVA, INCLUSIVE RELATÓRIO
3.1 | SUDECAP | 95.06.01 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO - SONDAGEM ROTATIVA NW | VB | 5
3.2 | SUDECAP | 95.06.02 | INSTALACAO DE SONDAGEM ROTATIVA NW POR FURO | UN. | 10
3.3 | SUDECAP | 95.06.03 | PERFURACAO EM SOLO COM SONDAGEM ROTATIVA NW | M | 100
3.4 | SUDECAP | 95.06.04 | PERFURACAO DE SOLO COM COROA DE WIDIA SONDAGEM ROTATIVA NW | M | 30
3.5 | SUDECAP | 95.06.05 | PERFURACAO COM COROA DIAMANTADA SONDAGEM ROTATIVA NW | M | 30
TOTAL | [7 empty] | 0

## Cronograma (2)
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO
CRONOGRMA FÍSICO-FINANCEIRO
SONDAGEM PARA RECOLHECIMENTO DE SUB-SOLO
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO |  | MÊS 01 | MÊS 02
1 | SERVIÇOS INICIAIS | Físico % | #DIV/0! | 100%
|  | Financeiro | 0 | 0
2 | SONDAGENS A PERCUSSÃOD=2 1/2", INCLUSIVE RELATÓRIO | Físico % | #DIV/0! | 100%
|  | Financeiro | 0 | 0
3 | SONDAGEM ROTATIVA, INCLUSIVE RELATÓRIO | Físico % | #DIV/0! | 100%
|  | Financeiro | 0 | 0
| TOTAL | Físico % | 100% | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0
Deneb Oliveira Bejar
CREA: 89.511/D