## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO - DESCIDA DO PASSA DEZ | [5 empty] | REF.: SETOP - REGIÃO CENTRAL - C/ DESCONERAÇÃO
[6 empty] | MÊS: | 2022-04-01 | BDI: | 28.22%
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | CUSTO (R$) | CUSTO TOTAL (R$) | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 15998.24 |  | 20512.94
1.1 | IIO-PLA-005 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UNID. | 1 | 1224.69 | 1224.69 | 1570.3 | 1570.3
1.2 | MOB-DES-020 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | VB | 1 | 2000 | 2000 | 2564.4 | 2564.4
1.3 | CPU-01 | SETOP | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | UNID. | 1 | 4663.2 | 4663.2 | 5979.16 | 5979.16
1.4 | IIO-BAR-046 | SETOP | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DERMG | M2 | 10 | 501.84 | 5018.4 | 643.46 | 6434.6
1.5 | SON-SPT-005 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" | VB | 1 | 731.85 | 731.85 | 938.38 | 938.38
1.6 | SON-SPT-010 | SETOP | SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" COM MEDIDA DE SPT (FATURAMENTO MÍNIMO = 30 M) | M | 30 | 78.67 | 2360.1 | 100.87 | 3026.1
2 |  |  | MURO DE ARRIMO |  |  |  | 125248.4 |  | 160599.8455
2.1 | FUN-TRA-026 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BROCA TRADO DMT DE 50,1 A 100 KM | Mês | 1 | 1568.25 | 1568.25 | 2010.81 | 2010.81
2.2 | FUN-TRA-055 | SETOP | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO | M3 | 84.26 | 54.61 | 4601.44 | 70.02 | 5899.8852
2.3 | TER-REG-010 | SETOP | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M2 | 11.11 | 4.08 | 45.33 | 5.23 | 58.1053
2.4 | TRA-MAO-005 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 M | M3 | 13.332 | 19.17 | 255.57 | 24.58 | 327.7006
2.5 | OBR-VIA-075 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M | M3 | 13.332 | 55.03 | 733.66 | 70.56 | 940.7059
2.6 | FUN-FOR-005 | SETOP | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | m2 | 214.72 | 57.16 | 12273.4 | 73.29 | 15736.8288
2.7 | ARM-AÇO-020 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO | KG | 2449.8514 | 12.43 | 30451.65 | 15.94 | 39050.6307
2.8 | FUN-LAS-005 | SETOP | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 2.5575 | 428.89 | 1096.89 | 549.92 | 1406.4204
2.9 | FUN-CON-100 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 49.2977 | 590.47 | 29108.81 | 757.1 | 37323.2826
2.10 | ALV-EST-040 | SETOP | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | M2 | 168.8 | 121.57 | 20521.02 | 155.88 | 26312.544
2.11 | RO-41589 | SETOP | DRENO DE PVC Ø = 100 MM, COMPRIMENTO UNITÁRIO = 35 CM (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | UNID | 42 | 20.53 | 862.26 | 26.32 | 1105.44
2.12 | RO-41661 | SETOP | CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M2 | 168.8 | 12.75 | 2152.2 | 16.35 | 2759.88
2.13 | REV-REB-005 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 168.8 | 24.91 | 4204.81 | 31.94 | 5391.472
2.14 | PIN-SEL-005 | SETOP | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 168.8 | 5.27 | 889.58 | 6.76 | 1141.088
2.15 | PIN-ACR-005 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 168.8 | 12.76 | 2153.89 | 16.36 | 2761.568
2.16 | RO-40956 | SETOP | DRENO VERTICAL DE AREIA GROSSA (EXECUÇÃO INCLUINDO ESCAVAÇÃO , FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M3 | 31.6 | 100.87 | 3187.49 | 129.34 | 4087.144
2.17 | CPU-02 | CPU-02 | INSTALAÇÃO DE BARBACÃ | UNID | 31 | 45.15 | 1399.65 | 57.89 | 1794.59
| SEDS-COR-005 | SETOP | GUARDA-CORPO - PADRÃO SEDS M 389,70 | M | 25 | 389.7 | 9742.5 | 499.67 | 12491.75
3 |  |  | SERVIÇOS TERRAPLENAGEM E COMPLEMENTARES |  |  |  | 10750.75 |  | 13785
3.1 | TER-ESC-015 | SETOP | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 262.5 | 6.3 | 1653.75 | 8.08 | 2121
3.2 | TER-ATE-010 | SETOP | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 175 | 38 | 6650 | 48.72 | 8526
3.3 | PAI-GRA-005 | SETOP | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS | M2 | 100 | 24.47 | 2447 | 31.38 | 3138
4 |  |  | DRENAGEM |  |  |  | 869.06 |  | 1114.592
4.1 | RO-40610 | SETOP | SARJETA DE GRAMA EM CORTE TIPO SGC-X/Y. LARGURA = 100 CM TIPO 100/25 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO,FORNECIMENTO, TRANSPORTE E PLANTIO DA GRAMA) | M | 57.1 | 15.22 | 869.06 | 19.52 | 1114.592
TOTAL | [6 empty] | 152866.45 |  | 196012.3775
Deneb Oliveira Bejar
CREA 89511/D

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO
EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO - DESCIDA DO PASSA DEZ
BDI SUGERIDO
Acórdão 2622/2013 - CE 424/2013
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3.8% | até | 4.67% | Administração Central (AC) | 4%
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.32% | até | 0.74% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.5%
Risco (R) | De | 0.5% | até | 0.97% | Risco (R) | 0.7%
Despesas financeiras (DF) | De | 1.02% | até | 1.21% | Despesas financeiras (DF) | 1.21%
Lucro (L) | De | 6.64% | até | 8.69% | Lucro (L) | 7%
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 6.65%
*INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5%
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok
Risco (R) | ok
Despesas financeiras (DF) | ok
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E)) |  |  |  |  | 28.22%
0
Deneb Oliveira Bejar
CREA 89511/D

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO - DESCIDA DO PASSA DEZ
DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | SEMANA 01 | SEMANA 02 | SEMANA 03 | SEMANA 04 | SEMANA 05 | SEMANA 06 | SEMANA 07 | SEMANA 08
SERVIÇOS PRELIMINARES | Financeiro | 20512.94 | 11039.9 | 1353.2914 | 1353.2914 | 1353.2914 | 1353.2914 | 1353.2914 | 1353.2914 | 1353.2914
| Físico | 10.47% | 53.82% | 6.597% | 6.597% | 6.597% | 6.597% | 6.597% | 6.597% | 6.597%
MURO DE ARRIMO | Financeiro | 160599.8455 | 24089.9768 | 48179.9536 | 14721.6525 | 14721.6525 | 14721.6525 | 14721.6525 | 14721.6525 | 14721.6525
| Físico | 81.93% | 15% | 30% | 9.167% | 9.167% | 9.167% | 9.167% | 9.167% | 9.167%
SERVIÇOS TERRAPLENAGEM E COMPLEMENTARES | Financeiro | 13785 | 2067.75 | 4135.5 | 1263.625 | 1263.625 | 1263.625 | 1263.625 | 1263.625 | 1263.625
| Físico | 7.033% | 15% | 30% | 9.167% | 9.167% | 9.167% | 9.167% | 9.167% | 9.167%
DRENAGEM | Financeiro | 1114.592 | [6 empty] | 1114.592
| Físico | 0.5686% | [6 empty] | 100%
TOTAL | Financeiro | 196012.3775 | 37197.6268 | 53668.7451 | 17338.5689 | 17338.5689 | 17338.5689 | 17338.5689 | 18453.1609 | 17338.5689
| Físico | 100% | 18.98% | 27.38% | 8.846% | 8.846% | 8.846% | 8.846% | 9.414% | 8.846%
Deneb Oliveira Bejar
CREA 89511/D

## MemoriaMurosDeArrimo
MODULO A
ESTACAS | Quant | Raio | Prof | Escavação | Concreto | BARRA VERTICAIS | comp barras | Qtt barras | Peso espec. /m (12.5mm) | comp total | Total de KG | ESTRIVOS | Espaçamento | Peso espec./m (5.0mm) | Comp | Quantidade total | comp total | Total de KG
| 10 | 0.35 | 3.5 | 13.4627 | 13.4627 |  | 3.5 | 12 | 0.96 | 420 | 403.2 |  | 0.2 | 0.18 | 2.3 | 175 | 402.5 | 72.45
PILARES | Quant | Larg | Espes | Altura | Forma | Concreto | BARRA VERTICAIS | comp barras | Qtt barras | Peso espec. /m (12,50mm) | comp total | Total de KG | ESTRIVOS | Espaçamento | Peso espec./m (5mm) | Comp | Quantidade total | comp total | Total de KG
| 10 | 0.3 | 0.4 | 4 | 56 | 4.8 |  | 4 | 8 | 0.97 | 320 | 310.4 |  | 0.2 | 0.18 | 1.26 | 200 | 252 | 45.36
MODULO B
ESTACAS | Quant | Raio | Prof | Escavação | Concreto | BARRA VERTICAIS | comp barras | Qtt barras | Peso espec. /m (12.5mm) | comp total | Total de KG | ESTRIVOS | Espaçamento | Peso espec./m (5.0mm) | Comp | Quantidade total | comp total | Total de KG
| 11 | 0.3 | 3.1 | 9.6367 | 9.6367 |  | 3.1 | 8 | 0.96 | 272.8 | 261.888 |  | 0.15 | 0.18 | 1.9 | 227.3333 | 431.9333 | 77.748
PILARES | Quant | Larg | Espes | Altura | Forma | Concreto | BARRA VERTICAIS | comp barras | Qtt barras | Peso espec. /m (12,50mm) | comp total | Total de KG | ESTRIVOS | Espaçamento | Peso espec./m (5mm) | Comp | Quantidade total | comp total | Total de KG
| 11 | 0.3 | 0.4 | 4 | 61.6 | 5.28 |  | 4 | 6 | 0.97 | 264 | 256.08 |  | 0.15 | 0.18 | 1.26 | 293.3333 | 369.6 | 66.528
MODULO C
ESTACAS | Quant | Raio | Prof | Escavação | Concreto | BARRA VERTICAIS | comp barras | Qtt barras | Peso espec. /m (12.5mm) | comp total | Total de KG | ESTRIVOS | Espaçamento | Peso espec./m (5.0mm) | Comp | Quantidade total | comp total | Total de KG
| 5 | 0.2 | 1.5 | 0.942 | 0.942 |  | 1.5 | 4 | 0.96 | 30 | 28.8 |  | 0.15 | 0.18 | 2.3 | 50 | 115 | 20.7
PILARES | Quant | Larg | Espes | Altura | Forma | Concreto | BARRA VERTICAIS | comp barras | Qtt barras | Peso espec. /m (12,50mm) | comp total | Total de KG | ESTRIVOS | Espaçamento | Peso espec./m (6,0mm) | Comp | Quantidade total | comp total | Total de KG
| 5 | 0.2 | 0.3 | 4 | 20 | 1.2 |  | 4 | 12 | 0.97 | 240 | 232.8 |  | 0.15 | 0.24 | 1.5 | 133.3333 | 200 | 48
GERAL
ALVENARIA | Área (Cad) | Peso espec. /m (5mm) | Comp por bloco | area do bloco | quant de bloco | Comp total de aço | Total de KG
| 168.8 | 0.18 | 1.2 | 0.076 | 2221.0526 | 5330.5263 | 959.4947
CINTA INFERIOR | Comp | Larg | Altura | Escavação | Concreto | BARRA VERTICAIS | comp barras | Qtt barras | Peso espec. /m (12mm) | comp total | Total de KG | ESTRIVOS | Espaçamento | Peso espec./m (5.0mm) | Comp | Quantidade total | comp total | Total de KG | Apiloamento | LASTRO | Forma
| 50.5 | 0.2 | 0.4 | 12.12 | 4.04 |  | 50.5 | 4 | 0.97 | 202 | 195.94 |  | 0.15 | 0.19 | 1 | 336.6667 | 336.6667 | 63.9667 | 10.1 | 0.505 | 40.4
CINTA SUPERIOR | Comp | Larg | Altura | Escavação | Concreto | BARRA VERTICAIS | comp barras | Qtt barras | Peso espec. /m (12mm) | comp total | Total de KG | ESTRIVOS | Espaçamento | Peso espec./m (5.0mm) | Comp | Quantidade total | comp total | Total de KG | Apiloamento | LASTRO | Forma
| 43 | 0.2 | 0.2 |  | 1.72 |  | 43 | 4 | 0.97 | 172 | 166.84 |  | 0.15 | 0.19 | 1 | 286.6667 | 286.6667 | 54.4667 |  | 0 | 17.2
RESUMO
[11 empty] | ESCAVAÇÃO ESTACA |  | 84.26
[11 empty] | ESCAVAÇÃO MANUAL |  | 13.332
[11 empty] | APILOAMENTO |  | 11.11
[11 empty] | LASTRO |  | 2.5575
[11 empty] | CONCRETO |  | 49.2977
[11 empty] | AÇO - CA-50 |  | 2227.1376
[11 empty] | AÇO - CA 60 |  | 2125.7929
[11 empty] | FORMA |  | 214.72

## cpu-01
CPU-01 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | CUSTO (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
CON-COR-075 | ENGENHEIRO | UNID. | 48 | 97.15 | 4663.2
TOTAL |  |  |  |  | 4663.2
CPU-02 | IMPLANTAÇÃO DE BARBACÃ
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | CUSTO (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
RO-43310 | MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDA, A/150, OP/15 OU SIMILAR, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO D E10KN/M2 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO) | M2 | 1.5 | 5.28 | 7.92
HID-TUB-075 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 0.6 | 18.77 | 11.26
COTAÇÃO | BRITA Nº 2 | M3 | 0.064 | 83.81 | 5.36
MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 20.61 | 20.61
TOTAL |  |  |  |  | 45.15