## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PLAYGROUND - BAIRRO LEOZINA ALBUQUERQUE |  |  |  |  | REF.: SETOP - REGIÃO CENTRAL - C/ DESCONERAÇÃO
[5 empty] | BDI Fornecimento: |  | 15.65% | Data Base: | 2022-06-01
[5 empty] | BDI Serviço |  | 27.76%
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | CUSTO (R$) | CUSTO TOTAL (R$) | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 1224.69 |  | 0
1.1 | IIO-PLA-005 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UNID. | 1 |  | 1224.69 | 0 | 0
1.2 | MOB-DES-020 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | VB | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.3 | CPU-01 | CPU-01 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | MÊS | 6 |  | 0 | 0 | 0
1.4 | IIO-BAR-046 | SETOP | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DERMG | M2 | 10 |  | 0 | 0 | 0
1.5 | 43.01.03 | SUDECAP | EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA | MÊS | 0.25 |  | 0 | 0 | 0
2 |  |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 0 |  | 0
2.1 | MERCADO | MERCADO | MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINA | UNID | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | TER-ATE-010 | SETOP | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA | m3 | 54.12 |  | 0 | 0 | 0
2.3 | OBR-VIA-315 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM | M3XKM | 70.356 |  | 0 | 0 | 0
2.4 | RO-40239 | SETOP | APILOAMENTO | M2 | 76.3 |  | 0 | 0 | 0
3 |  |  | MURO DE ARRIMOS |  |  |  | 0 |  | 0
3.1 | FUN-TRA-026 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BROCA TRADO DMT DE 50,1 A 100 KM | MÊS | 1 |  | 0 | 0 | 0
3.2 | FUN-TRA-055 | SETOP | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO | M | 38.4 |  | 0 | 0 | 0
3.3 | TER-REG-010 | SETOP | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M2 | 8.588 |  | 0 | 0 | 0
3.4 | TRA-MAO-005 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 M | M3 | 8.2582 |  | 0 | 0 | 0
3.5 | OBR-VIA-075 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M | M3 | 3.4352 |  | 0 | 0 | 0
3.6 | FUN-FOR-005 | SETOP | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M2 | 93.1282 |  | 0 | 0 | 0
3.7 | ARM-AÇO-020 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO | KG | 920.349 |  | 0 | 0 | 0
3.8 | FUN-LAS-005 | SETOP | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 0.4294 |  | 0 | 0 | 0
3.9 | FUN-CON-100 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 13.3411 |  | 0 | 0 | 0
3.10 | ALV-EST-040 | SETOP | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | M2 | 72.9 |  | 0 | 0 | 0
3.11 | ALV-EST-010 | SETOP | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | M2 | 32.76 |  | 0 | 0 | 0
3.12 | RO-41589 | SETOP | DRENO DE PVC Ø = 100 MM, COMPRIMENTO UNITÁRIO = 35 CM (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | UNID | 11 |  | 0 | 0 | 0
3.13 | RO-41661 | SETOP | CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M2 | 105.66 |  | 0 | 0 | 0
3.14 | REV-EMB-005 | SETOP | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 105.66 |  | 0 | 0 | 0
3.15 | REV-PST-010 | SETOP | REVESTIMENTO COM PEDRA SÃO TOMÉ APLICADO EM PAREDE (40X40CM), ESP. 2CM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, ALTURA MÁXIMA DE 3M PARA APLICAÇÃO DA PEDRA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 105.66 |  | 0 | 0 | 0
3.16 | PIS-LON-005 | SETOP | APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO | M2 | 105.66 |  | 0 | 0 | 0
4 |  |  | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0
4.1 | FUN-LAS-005 | SETOP | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 11.9425 |  | 0 | 0 | 0
4.2 | RO-42283 | SETOP | PASSEIO DE CONCRETO (FCK >= 11 MPA - ESPESSURA DE 6 CM) (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M2 | 516.89 |  | 0 | 0 | 0
4.3 | PIS-CON-020 | SETOP | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM | M2 | 233.38 |  | 0 | 0 | 0
4.4 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | PISO DE BORRACHA PERMEÁVEL 40 MM | M2 | 233.38 |  | 0 | 0 | 0
4.5 | TER-ATE-010 | SETOP | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 41.25 |  | 0 | 0 | 0
4.6 | URB-MFC-005 | SETOP | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 146.2 |  | 0 | 0 | 0
5 |  |  | ESCADA |  |  |  | 0 |  | 0
5.1 | SEE-EST-055 | SETOP | ESCADA SOBRE O SOLO DEGRAUS APROXIMADAMENTE 50 X 16,5 CM | M3 | 20.52 |  | 0 | 0 | 0
5.2 | PIS-FAI-010 | SETOP | FAIXA/FRISO ANTIDERRAPANTE EM PEDRA, LARGURA 50MM, EM DEGRAU DE ESCADA, EXECUÇÃO MECÂNICA | M | 26 |  | 0 | 0 | 0
6 |  |  | DRENAGEM |  |  |  | 0 |  | 0
6.1 | HID-CXS-150 | SETOP | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X30CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNID | 10 |  | 0 | 0 | 0
6.2 | HID-CXS-190 | SETOP | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (50X50X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNID | 1 |  | 0 | 0 | 0
6.3 | HID-TUB-090 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 35.7 |  | 0 | 0 | 0
6.4 | HID-TUB-065 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 15.6 |  | 0 | 0 | 0
6.5 | OBR-VIA-075 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M | M3 | 132.825 |  | 0 | 0 | 0
6.6 | TER-REA-010 | SETOP | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 99.6187 |  | 0 | 0 | 0
7 |  |  | ELÉTRICO |  |  |  | 0 |  | 0
7.3 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | POSTE 2 PETALAS H 2,50m | UNID | 12 |  | 0 | 0 | 0
7.4 | CPU -06 | SETOP | IMPLANTAÇAO DE POSTES | UNID | 12 |  | 0 | 0 | 0
7.5 | OBR-VIA-075 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M | M3 | 7.5 |  | 0 | 0 | 0
7.6 | RO-40234 | SETOP | REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA | M3 | 7.125 |  | 0 | 0 | 0
7.7 | ELE-MAN-025 | SETOP | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO | M | 150 |  | 0 | 0 | 0
7.8 | ELE-CAB-240 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V | M | 90 |  | 0 | 0 | 0
7.9 | ED-20579 | SETOP | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | um | 1 |  | 0 | 0 | 0
8 |  |  | DIVERSOS |  |  |  | 0 |  | 0
8.1 | SEDS-COR-005 | SETOP | GUARDA-CORPO - PADRÃO SEDS | M | 36.1 |  | 0 | 0 | 0
8.2 | SER-COR-007 | SETOP | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA | M | 8 |  | 0 | 0 | 0
8.3 | ED-50942 | SETOP | CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM PISO m 214,72 | M | 21 |  | 0 | 0 | 0
8.4 | PAI-GRA-015 | SETOP | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS | M2 | 213 |  | 0 | 0 | 0
8.5 | MES-CON-005 | SETOP | CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM | UNID | 5 |  | 0 | 0 | 0
8.6 | URB-RAM-005 | SETOP | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | UNID | 2 |  | 0 | 0 | 0
9 |  |  | PERGOLADO |  |  |  | 0 |  | 0
9.1 | CPU-03 | CPU-03 | PERGOLADO DE MADEIRA PARAJU OU ROXINHO ( MADEIRA A SER APROVADA PELA ADMINISTRAÇÃO) (7X3X2,5M) | UNID | 2 |  | 0 | 0 | 0
9.2 | BAN-INT-010 | SETOP | BANCO INTERNO EM CONCRETO E ALVENARIA, ACABAMENTO EM VERNIZ, E = 8 CM, L = 40 CM | M | 14.6 |  | 0 | 0 | 0
10 |  |  | BRINQUEDOS |  |  |  | 0 |  | 0
10.1 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | PLAY - BALANÇO 3 LUGARES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNCIA | UNID | 1 |  | 0 | 0 | 0
10.2 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | API - GIRA-GIRA PLANETA TERRA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNCIA | UNID | 1 |  | 0 | 0 | 0
10.3 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | PLAY - ESCORREGADOR PLAY, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNCIA | UNID | 1 |  | 0 | 0 | 0
10.4 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | TREPA TREPA LABIRINTO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNCIA | UNID | 1 |  | 0 | 0 | 0
10.5 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | GANGORRA DUPLA INFANTIL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNCIA | UNID | 1 |  | 0 | 0 | 0
10.6 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | PARQUE DE TORRE COM CONJUTNO DE BALANÇOS, MESA E BANCOS ACOPLADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNIC | UNID | 1 |  | 0 | 0 | 0
10.7 | CPU-05 | CPU-05 | INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS | UNID | 6 |  | 0 | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 1224.69 |  | 0
Deneb Oliveira Bejar
CREA 89511/D

## COTAÇÃO
CORDAS
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2696909428-corda-sisal-natural-36mm-10-metros-_JM?matt_tool=79588531&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14302215549&matt_ad_group_id=134553705828&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=539425529203&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=305976850&matt_product_id=MLB2696909428&matt_product_partition_id=1643994321745&matt_target_id=aud-378637574381:pla-1643994321745&gclid=Cj0KCQjwlK-WBhDjARIsAO2sErS6YhfPXHpbSkDMXi5RWI1pb6nZ_3FBzhzkESPiefAigwUmrozjVKEaAsqoEALw_wcB
https://www.americanas.com.br/produto/5028365853?epar=bp_pl_00_go_el_pmax_d_27_comp_tk2&opn=YSMESP&WT.srch=1&offerId=6274a51d87c00289c274e53b&gclid=Cj0KCQjwlK-WBhDjARIsAO2sErRwQeeRGsF6bjkYD-Uu3CwtTEHmUXgM7av7B3pbOSuX59Vbeu4ag84aArbvEALw_wcB
https://www.chromafitness.com.br/corda-escalada-sisal-36mm-6mts?gclid=Cj0KCQjwlK-WBhDjARIsAO2sErQJjNq5efhvohQV-Xn5dUvAlQLFQwelQrp_wTDRv8azR9065qllGi4aAgrCEALw_wcB
BRINQUEDOS
BALANÇO
https://www.megaplaygrounds.com.br/produtos/balanco-de-ferro-triplo/
ESCORREGADOR
https://www.megaplaygrounds.com.br/produtos/escorregador-de-ferro-grande/
GIRA GIRA
https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwi8vfS71ID5AhVr6FwKHVVCCs4YABAHGgJjZQ&sig=AOD64_3tDI_VZRCM0plhC6cpALN6ULqTpw&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjgq--71ID5AhWms5UCHV9LB54Qww8Iogg&adurl=
POSTES
https://www.fundicaovesuvio.com.br/iluminacao/postes-coloniais/poste-romano-maior-c-01-luminaria-c-1-99-mts-de-altura?parceiro=8841&variant_id=1866&gclid=CjwKCAjw5s6WBhA4EiwACGncZap_psZeUM0YAgXUZiSgGAWBAheCG4UiCIk6IbQ3YzWB1OiIG20DRRoCEeQQAvD_BwE
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2037749630-poste-jardim-2-petalas-preto-250m-led-branco-frio-36w-ideal-_JM?matt_tool=68506710&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14302215504&matt_ad_group_id=134553697388&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=539425477573&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=224335285&matt_product_id=MLB2037749630&matt_product_partition_id=1597361702592&matt_target_id=aud-387561341739:pla-1597361702592&gclid=Cj0KCQjworiXBhDJARIsAMuzAuxiSLw4bO9FO8kwnsWfL9h6QDDxgrl6nXkgh_5lrWm4n9Sc1Mmm774aAqrTEALw_wcB
https://www.inspirehome.com.br/poste-de-luz-led-petala-duplo-externo-3000k-36w-bivolt-250x80x24-5cm-aco-fosfatizado-ideal-iluminac-o-p-83-2/p?gclid=Cj0KCQjworiXBhDJARIsAMuzAuyjKC_vmDchHxmif2yc4r4SEEVR5ZhrxWjdjB0DRrc1KTgay8vJzQ0aAmLwEALw_wcB
PISO
https://www.mdosbrinquedos.com.br/piso-emborrachado-para-playgrounds--flexi-40mm.135.html
https://www.fantasyplay.com.br/piso-emborrachado-flexi-piso--40mm.16053.html

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PLAYGROUND - BAIRRO LEOZINA ALBUQUERQUE
BDI SUGERIDO
Acórdão 2622/2013 - CE 424/2013
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3.8% | até | 4.67% | Administração Central (AC) | 3.8%
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.32% | até | 0.74% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.32%
Risco (R) | De | 0.5% | até | 0.97% | Risco (R) | 0.7%
Despesas financeiras (DF) | De | 1.02% | até | 1.21% | Despesas financeiras (DF) | 1.21%
Lucro (L) | De | 6.64% | até | 8.69% | Lucro (L) | 7%
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 6.65%
*INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5%
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok
Risco (R) | ok
Despesas financeiras (DF) | ok
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E)) |  |  |  |  | 27.76%
0
Deneb Oliveira Bejar
CREA 89511/D

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PLAYGROUND - BAIRRO LEOZINA ALBUQUERQUE
ITEM | DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Físico | #DIV/0! | 50% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
2 | TERRAPLENAGEM | Financeiro | 0 | MÊS 01: 0
|  | Físico | #DIV/0! | MÊS 01: 100%
3 | MURO DE ARRIMOS | Financeiro | 0 | MÊS 02: 0; MÊS 03: 0
|  | Físico | #DIV/0! | MÊS 02: 50%; MÊS 03: 50%
4 | PISOS | Financeiro | 0 | MÊS 04: 0; MÊS 05: 0
|  | Físico | #DIV/0! | MÊS 04: 50%; MÊS 05: 50%
5 | ESCADA | Financeiro | 0 | MÊS 02: 0
|  | Físico | #DIV/0! | MÊS 02: 100%
6 | DRENAGEM | Financeiro | 0 | MÊS 03: 0
|  | Físico | #DIV/0! | MÊS 03: 100%
7 | ELÉTRICO | Financeiro | 0 | MÊS 03: 0
|  | Físico | #DIV/0! | MÊS 03: #DIV/0!
8 | DIVERSOS | Financeiro | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Físico | #DIV/0! |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
9 | PERGOLADO | Financeiro | 0 | MÊS 04: 0; MÊS 05: 0
|  | Físico | #DIV/0! | MÊS 04: 10%; MÊS 05: 90%
10 | BRINQUEDOS | Financeiro | 0 | MÊS 04: 0; MÊS 05: 0; MÊS 06: 0
|  | Físico | #DIV/0! | MÊS 04: 25%; MÊS 05: 25%; MÊS 06: 50%
TOTAL |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Físico | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Deneb Oliveira Bejar
CREA 89511/D

## MemoriaMurosDeArrimo
MURO DE ARRIMO
ESTACAS | Quant | Raio | Prof total | trado | Concreto | BARRA VERTICAIS | comp barras | Qtt barras | Peso espec. /m (12mm) | comp total | Total de KG | ESTRIVOS | Espaçamento | Peso espec./m (5.0mm) | Comp | Quantidade total | comp total | Total de KG |  |  | MODULO A
|  | 0.2 | 27.9 | 27.9 | 3.5042 |  | 27.9 | 6 | 0.617 | 167.4 | 103.2858 |  | 0.2 | 0.18 | 1.4 | 139.5 | 195.3 | 35.154
PILARES | Quant | Larg | Espes | Altura P | Concreto | BARRA VERTICAIS | comp barras | Qtt barras | Peso espec. /m (10mm) | comp total | Total de KG | ESTRIVOS | Espaçamento | Peso espec./m (5.0mm) | Comp | Quantidade total | comp total | Total de KG | Total de KG | Forma
|  | 0.25 | 0.4 | 24.6 | 2.46 |  | 24.6 | 6 | 0.617 | 147.6 | 91.0692 |  | 0.2 | 0.18 | 1.2 | 123 | 147.6 | 26.568 | 31.8816 | 31.98
ESTACAS | Quant | Raio | Prof total | trado | Concreto | BARRA VERTICAIS | comp barras | Qtt barras | Peso espec. /m (12mm) | comp total | Total de KG | ESTRIVOS | Espaçamento | Peso espec./m (5.0mm) | Comp | Quantidade total | comp total | Total de KG |  |  | MODULO B
|  | 0.2 | 10.5 | 10.5 | 1.3188 |  | 10.5 | 6 | 0.617 | 63 | 38.871 |  | 0.2 | 0.18 | 1.4 | 52.5 | 73.5 | 13.23
PILARES | Quant | Larg | Espes | Altura P | Concreto | BARRA VERTICAIS | comp barras | Qtt barras | Peso espec. /m (10mm) | comp total | Total de KG | ESTRIVOS | Espaçamento | Peso espec./m (5.0mm) | Comp | Quantidade total | comp total | Total de KG | Total de KG | Forma
|  | 0.25 | 0.4 | 14.1 | 1.41 |  | 14.1 | 6 | 0.617 | 84.6 | 52.1982 |  | 0.2 | 0.18 | 1.2 | 70.5 | 84.6 | 15.228 | 18.2736 | 18.33
ALVENARIA | Área (Cad) | Peso espec. /m (5mm) | Comp por bloco | area do bloco | quant de bloco | Comp total de aço | Total de KG | MODULA A + MODULO B
| 72.9 | 0.18 | 1.1 | 0.076 | 959.2105 | 1055.1316 | 189.9237
CINTA INFERIOR | Comp | Larg | Altura | Escavação | Concreto | BARRA VERTICAIS | comp barras | Qtt barras | Peso espec. /m (12mm) | comp total | Total de KG | ESTRIVOS | Espaçamento | Peso espec./m (5.0mm) | Comp | Quantidade total | comp total | Total de KG | Apiloamento | LASTRO | Forma | MOD. A E MOD B
| 42.94 | 0.2 | 0.4 | 3.4352 | 3.4352 |  | 42.94 | 4 | 0.97 | 171.76 | 166.6072 |  | 0.18 | 0.19 | 1.2 | 238.5556 | 286.2667 | 54.3907 | 8.588 | 0.4294 | 34.352
RESUMO
[11 empty] | ESCAVAÇÃO ESTACA |  | 38.4
[11 empty] | ESCAVAÇÃO MANUAL |  | 3.4352
[11 empty] | APILOAMENTO |  | 8.588
[11 empty] | LASTRO |  | 0.4294
[11 empty] | CONCRETO |  | 13.3411
[11 empty] | AÇO - CA-50 |  | 920.349
[11 empty] | FORMA |  | 93.1282
[11 empty] | ALVENARIA |  | 72.9

## cpu
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PLAYGROUND - BAIRRO LEOZINA ALBUQUERQUE
CPU-01 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | CUSTO (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
CON-COR-075 | ENGENHEIRO | UNID. | 16 | 97.15 | 1554.4
TOTAL /UNIDADE |  |  |  |  | 1554.4
CPU-02 | IMPLANTAÇÃO DE BARBACÃ
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | CUSTO (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
RO-43310 | MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDA, A/150, OP/15 OU SIMILAR, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO D E10KN/M2 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO) | M2 | 1.5 | 5.28 | 7.92
HID-TUB-075 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 0.6 | 20.63 | 12.38
COTAÇÃO | BRITA Nº 2 | M3 | 0.064 | 85 | 5.44
MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.37 | 22.37
TOTAL /UNIDADE |  |  |  |  | 48.11
CPU-03 | PERGOLADO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | CUSTO (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
MATED12424 | MADEIRA SERRADA APARELHADA (APLICAÇÃO: TELHADO¦MADEIRA: PARAJU, MAÇARANDUBA, CAMBARÁ, ANGELIM, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO) | M3 | 1.6686 | 2598.92 | 4336.56
MATED11332 | PREGO 18X30 COM CABEÇA ( COMPRIMENTO: 69,0MM¦ DIÂMETRO: 3,4MM¦ QUANTIDADE POR QUILO: 203) | KG | 2.5 | 19.38 | 48.45
ED50386 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 21.89 | 437.8
ED50364 | AJUDANTE DE TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 17.87 | 357.4
OBR-VIA-075 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M | M3 | 0.54 | 55.03 | 29.72
FUN-CON-050 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 0.54 | 588.9 | 318.01
TRA-MAO-005 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | M3 | 0.54 | 19.17 | 10.35
PIN-PER-005 | PINTURA PRESERVATIVA COM CUPINICIDA EM MADEIRA SECA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE DUAS (2) DEMÃOS DE VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO, ACABAMENTO TIPO FOSCO | M2 | 42 | 26.56 | 1115.52
TOTAL /UNIDADE |  |  |  |  | 6653.81
CPU-04 | PILAR DE MADEIRA PARA GUARDA CORPO (30X30X150CM)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | CUSTO (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
MATED12424 | MADEIRA SERRADA APARELHADA (APLICAÇÃO: TELHADO¦MADEIRA: PARAJU OU ROXINHO , A SER APROVADA PELA ADMINSITRAÇÃO) | M3 | 0.135 | 2598.92 | 350.85
OBR-VIA-075 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M | M3 | 0.045 | 55.03 | 2.48
FUN-CON-050 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 0.045 | 588.9 | 26.5
TRA-MAO-005 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | M3 | 0.045 | 19.17 | 0.86
PIN-PER-005 | PINTURA PRESERVATIVA COM CUPINICIDA EM MADEIRA SECA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE DUAS (2) DEMÃOS DE VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO, ACABAMENTO TIPO FOSCO | M2 | 1.44 | 26.56 | 38.25
MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.37 | 11.19
TOTAL /UNIDADE |  |  |  |  | 430.13
CPU-05 | INSTALÇAO DOS BRINQUEDOS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | CUSTO (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 22.37 | 134.22
OBR-VIA-075 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M | M3 | 0.125 | 55.03 | 6.88
FUN-CON-050 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 0.125 | 588.9 | 73.61
TRA-MAO-005 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | M3 | 0.125 | 19.17 | 2.4
TOTAL/UND |  |  |  |  | 217.11
CPU-06 | IMPLANTAÇAO DE POSTES
OBR-VIA-075 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M | M3 | 0.25 | 55.03 | 13.76
FUN-CON-050 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 0.25 | 588.9 | 147.23
TOTAL/UND |  |  |  |  | 160.99