## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CENTRO DE EDUÇÃO ESPORTIVA
[7 empty] | PRAZO DE OBRA | 6 MESES
[7 empty] | BDI SERVIÇO | 27.09%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNIT. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 92181.62
1.1 | SETOP | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UNID. | 1 | 1367.14 | 1737.5 | 1737.5
1.2 | CPU-03 | CPU-03 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | MÊS | 6 | 5767.155 | 7329.48 | 43976.88
1.4 | SETOP | MOB-DES-020 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO D EOBRA | VB | 1 | 5000 | 6354.5 | 6354.5
1.5 | SETOP | CO-28390 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" | UNID. | 1 | 850 | 1080.27 | 1080.27
1.6 | SETOP | CO-28388 | SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" COM MEDIDA DE SPT (FATURAMENTO MÍNIMO = 30 M) | M | 40 | 72.5 | 92.14 | 3685.6
1.7 | SETOP | ED-16348 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 6 | 944.26 | 1200.06 | 7200.36
1.8 | SETOP | CO-27427 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO | PR A1 | 6 | 1528.35 | 1942.38 | 11654.28
1.9 | SETOP | CO-27431 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | PR A1 | 3 | 1768.4 | 2247.46 | 6742.38
1.10 |  | CO-27434 | PROJETO EXECUTIVO DE SPDA | PR A1 | 2 | 1285.12 | 1633.26 | 3266.52
1.11 | SETOP | CO-27430 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS | PR A1 | 3 | 1700.46 | 2161.11 | 6483.33
2 |  |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 15953.49
2.1 | SETOP | ED-8143 | RASTELAMENTO DE ÁREA COM AFASTAMENTO DE ATÉ VINTE (20) METROS, EXCLUSIVE CAPINA OU ROÇADA MANUAL | m2 | 621 | 0.78 | 0.99 | 614.79
2.2 | SETOP | ED-51100 | CORTE E DESATERRO MECÂNICO PARA REGULARIZAÇÃO, COM TRATOR DE ESTEIRA, INCLUSIVE ARRASTAMENTO NIVELADO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA | m3 | 1242 | 3.74 | 4.75 | 5899.5
2.3 | SETOP | ED-29231 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3xKM | 2484 | 2.99 | 3.8 | 9439.2
3 |  |  | MURO DE CONTEÇÃO |  |  |  |  | 141113.9693
3.1 | SETOP | ED-29817 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL) | UNID | 1 | 4150.02 | 5274.26 | 5274.26
3.2 | SETOP | ED-29818 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO (CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE TRANSPORTE | KM | 50 | 23.91 | 30.39 | 1519.5
3.3 | SETOP | ED-29802 | PERFURAÇÃO MECÂNICA DE ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | M3 | 30.5208 | 97.26 | 123.61 | 3772.6761
3.4 | SETOP | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | 5.16 | 60.61 | 77.03 | 397.4748
3.5 | SETOP | ED-51093 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M2 | 12.9 | 20.43 | 25.96 | 334.884
3.6 | SETOP | ED-49810 | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M2 | 235.05 | 56.41 | 71.69 | 16850.7345
3.7 | SETOP | ED-48311 | CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL | M3 | 0.645 | 383.24 | 487.06 | 314.1537
3.8 | SETOP | ED-49797 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 51.8658 | 672.43 | 854.59 | 44323.994
3.9 | SETOP | ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 2582.76 | 11.64 | 14.79 | 38199.0204
3.10 | SETOP | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 519.152 | 11.53 | 14.65 | 7605.5768
3.11 | SETOP | ED-48220 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO ( DETALHE D - CADERNO SEDS) | M2 | 83.7 | 185.38 | 235.6 | 19719.72
3.12 | SETOP | RO-41589 | Dreno de PVC ø = 100 mm, comprimento unitário = 35 cm (Execução, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais) | UNID | 20 | 22.15 | 28.15 | 563
3.13 | SETOP | ED-51096 | COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL | M3 | 41.85 | 42.1 | 53.5 | 2238.975
4 |  |  | EDIFICAÇÃO |  |  |  |  | 898150.156
4.1 |  |  | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
4.1.1 | SETOP | ED-17989 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | M2 | 80 | 49.91 | 63.43 | 5074.4
4.1.2 | SETOP | ED-29802 | PERFURAÇÃO MECÂNICA DE ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | M3 | 46.3464 | 97.26 | 123.61 | 5728.8785
4.1.3 | SETOP | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | 8.895 | 60.61 | 77.03 | 685.1819
4.1.4 | SETOP | ED-51093 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M2 | 35.58 | 20.43 | 25.96 | 923.6568
4.1.5 | SETOP | ED-49810 | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M2 | 88.95 | 56.41 | 71.69 | 6376.8255
4.1.6 | SETOP | ED-49647 | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 275.62 | 49.16 | 62.48 | 17220.7376
4.1.7 | SETOP | ED-48311 | CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL | M3 | 1.779 | 383.24 | 487.06 | 866.4797
4.1.8 | SETOP | ED-49797 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 99.2654 | 672.43 | 854.59 | 84831.2182
4.1.9 | SETOP | ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 4420.204 | 11.64 | 14.79 | 65374.8172
4.1.10 | SETOP | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 1033.0404 | 11.53 | 14.65 | 15134.0419
4.1.11 | SETOP | ED-50173 | IMPERMEABILIZAÇÃO de alicerce com tinta betuminosa em parede de 1 1/2 tijolo | M | 266.85 | 13.37 | 16.99 | 4533.7815
4.2 |  |  | LAJES E COBERTURA
4.2.1 | SETOP | ED-19652 | FÔRMA E DESFORMA PARA LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO EM COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM, ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, REAPROVEITAMENTO (10X), INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 X MÊS | 68.2625 | 57.34 | 72.87 | 4974.2884
4.2.2 | SETOP | ED-31578 | FÔRMA E DESFORMA PARA LAJE COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 14.58 | 43.46 | 55.23 | 805.2534
4.2.3 | SETOP | ED-49637 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 19.2526 | 689.21 | 875.92 | 16863.7593
4.2.4 | SETOP | ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 1540.21 | 11.64 | 14.79 | 22779.7059
4.2.5 | SETOP | ED-19635 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, EXCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | M2 X MÊS | 222.825 | 14.98 | 19.04 | 4242.588
4.2.6 | SETOP | ED-50261 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 300KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 5M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO | M2 | 192.075 | 188.86 | 240.02 | 46101.8415
4.2.7 | SETOP | ED-50260 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 300KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 4M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO | M2 | 148.515 | 158.51 | 201.45 | 29918.3467
4.2.8 | SETOP | ED-19637 | CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | M2 X MÊS | 340.59 | 19.01 | 24.16 | 8228.6544
4.2.9 | SETOP | ED-48408 | ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA | M2 | 253.4925 | 80.71 | 102.57 | 26000.7257
4.2.10 | SETOP | ED-48424 | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, ESP . 6MM, COM RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE CUMEEIRA E ENGRADAMENTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M2 | 253.4925 | 37.7 | 47.91 | 12144.8257
4.2.11 | SETOP | ED-50660 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 22.5 | 158.86 | 201.9 | 4542.75
4.2.12 | SETOP | ED-50682 | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 15CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 71.4 | 27.23 | 34.61 | 2471.154
4.2.13 | SETOP | ED-50668 | CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | 24.8 | 82.81 | 105.24 | 2609.952
4.3 |  |  | PISO
4.3.1 | SETOP | ED-51121 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 27 | 37.8 | 48.04 | 1297.08
4.3.2 | SETOP | ED-51122 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | M2 | 270 | 8.72 | 11.08 | 2991.6
4.3.3 | SETOP | ED-48311 | CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL | M3 | 27 | 383.24 | 487.06 | 13150.62
4.3.4 | SETOP | ED-50568 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM | M2 | 270 | 40.08 | 50.94 | 13753.8
4.3.5 | SETOP | ED-50544 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 270 | 70.04 | 89.01 | 24032.7
4.3.6 | SETOP | ED-50771 | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M | 221.3 | 11.78 | 14.97 | 3312.861
4.3.7 | SETOP | ED-51002 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | M2 | 2.652 | 295.29 | 375.28 | 995.2426
4.4 |  |  | ALVENARIA E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 | 0
4.4.1 | SETOP | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 875.595 | 62.96 | 80.02 | 70065.1119
4.4.2 | SETOP | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | M2 | 1751.19 | 8.56 | 10.88 | 19052.9472
4.4.3 | SETOP | ED-50732 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 216.09 | 30.54 | 38.81 | 8386.4529
4.4.4 | SETOP | ED-50759 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 1356.6 | 28.66 | 36.42 | 49407.372
4.4.5 | SETOP | ED-9081 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 216.09 | 70.33 | 89.38 | 19314.1242
4.4.6 | SETOP | ED-49687 | FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ARAMADO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO | M2 | 416.49 | 53.5 | 67.99 | 28317.1551
4.4.7 | SETOP | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 1356.6 | 14.1 | 17.92 | 24310.272
4.4.8 | SETOP | ED-50452 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 416.49 | 15.56 | 19.78 | 8238.1722
4.5 |  |  | ESQUADRIA
4.5.1 | SETOP | ED-29484 | JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/ SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER | M2 | 57.1 | 859.48 | 1092.31 | 62370.901
4.5.2 | SETOP | ED-29482 | JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM-AR COM ALTURA DE 80CM, LINHA 25/ SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR | M2 | 5.6 | 906.03 | 1151.47 | 6448.232
4.5.3 | SETOP | ED-50796 | PORTA DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA 14 SAE 1020 - PADRÃO SEDS | M2 | 20.79 | 768.25 | 976.37 | 20298.7323
4.5.4 | SETOP | ED-49601 | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (70X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/ VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ | UNID | 7 | 827.85 | 1052.11 | 7364.77
4.5.5 | SETOP | ED-49602 | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/ VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ | UNID | 2 | 886.23 | 1126.31 | 2252.62
4.5.6 | SETOP | ED-49603 | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (90X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/ VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ | UNID | 2 | 915.61 | 1163.65 | 2327.3
4.5.7 | SETOP | ED-50794 | PORTA DE ABRIR, 01 FOLHA, EM CHAPA 14 SAE 1020 - PADRÃO SEDS | M2 | 4.32 | 768.25 | 976.37 | 4217.9184
4.5.8 | SETOP | ED-50527 | PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO BRILHANTE | M2 | 49.26 | 23.08 | 29.33 | 1444.7958
4.5.9 | SETOP | ED-50532 | PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | M2 | 41.58 | 13.57 | 17.25 | 717.255
4.5.10 | SETOP | ED-9903 | CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | M3 | 2.118 | 2639.05 | 3353.97 | 7103.7085
4.5.11 | SETOP | ED-31446 | ALÇAPÃO (100X98)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X1/8", TAMPA EM CHAPA METÁLICA Nº18 VINCADA, INCLUSIVE CADEADO E PINTURA ANTICORROSIVA, CONFORME DETALHE 06 (PADRÃO PRÉDIOS ESCOLARES) | UNID | 1 | 507.9 | 645.49 | 645.49
4.6 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.6.1 | SETOP | ED-20580 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 10,1KW ATÉ 15KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UNID | 1 | 2979.23 | 3786.3 | 3786.3
4.6.2 | SETOP | ED-49506 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 260 X 310 X 85 MM | UNID | 1 | 167.48 | 212.85 | 212.85
4.6.3 | SETOP | ED-49229 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 15A | UNID | 10 | 21.89 | 27.82 | 278.2
4.6.4 | SETOP | ED-49240 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A | UNID | 1 | 65.25 | 82.93 | 82.93
4.6.5 | SETOP | ED-49249 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 120A | UNID | 1 | 246.52 | 313.3 | 313.3
4.6.6 | SETOP | ED-15114 | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA | UNID | 1 | 126.36 | 160.59 | 160.59
4.6.7 | SETOP | ED-48961 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 70°C, 450/750 | M | 100 | 8.28 | 10.52 | 1052
4.6.8 | SETOP | ED-17951 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 20MM (1/2"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO | M | 100 | 5.11 | 6.49 | 649
4.6.9 | SETOP | ED-15740 | CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UNI | 10 | 79.36 | 100.86 | 1008.6
4.6.10 | SETOP | ED-17905 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NO PISO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA (COMPLETO) | UNID | 35 | 388.02 | 493.13 | 17259.55
4.6.11 | SETOP | ED-17903 | PONTO DE SOBREPOR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20MM (3/4"), FIXADO NA ALVENARIA/TETO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONDULETE EM ALUMÍNIO, CONEXÕES, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | UNID | 10 | 408.86 | 519.62 | 5196.2
4.6.12 | SETOP | ED-50228 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | UNID | 62 | 139.87 | 177.76 | 11021.12
4.6.13 | SETOP | ED-49393 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 2X32WØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE, REATOR ELÂMPADAS | UNID | 40 | 199.79 | 253.91 | 10156.4
4.6.14 | SETOP | ED-26989 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED POTÊNCIA TOTAL DE 2W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 12 | 29.04 | 36.91 | 442.92
4.6.15 | SETOP | ED-49405 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UNID | 10 | 100.15 | 127.28 | 1272.8
4.6.16 | SETOP | ED-50229 | PONTO DE EMBUTIR SECO, PARA UMA (1) PLACA CEGA 4"X4", COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NO PISO E SONDA EM ARAME GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1,24MM (BWG 18), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | 4 | 260.47 | 331.03 | 1324.12
4.6.17 | SETOP | ED-50231 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA TELEFÔNICA (CONECTOR RJ11), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E FIO TELEFÔNICO (FI) EM COBRE ELETROLÍTICO ESTANHADO DE SEÇÃO MACIÇA, ESP. 0,60MM (2X0,60MM), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/ CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | 3 | 180.16 | 228.97 | 686.91
4.6.18 | SETOP | ED-48365 | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA | M | 50 | 8.66 | 11.01 | 550.5
4.6.19 | SETOP | ED-49340 | FIO TELEFÔNICO (FI) EM COBRE ELETROLÍTICO ESTANHADO DE SEÇÃO MACIÇA, ESP. 0,60MM (2X0,60MM), UM (1) PAR TORCIDO, ISOLAMENTO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 30 | 3.62 | 4.6 | 138
4.6.20 | SETOP | ED-49183 | CAIXA DE TELEFONIA, NÚMERO 3, DIMENSÃO (40X40)CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO EMBUTIR COM FECHO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E ACESSÓRIOS | UNID | 2 | 234.07 | 297.48 | 594.96
4.6.21 |  |  | SPDA
4.6.21.1 | SETOP | ED-48700 | ATERRAMENTO COM HASTES COPPERWELD, DIÂMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE GRAMPO PARA HASTE E INSTALAÇÃO | UNID | 2 | 334.28 | 424.84 | 849.68
4.6.21.2 | SETOP | ED-51055 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UNID | 2 | 100.13 | 127.26 | 254.52
4.6.21.3 | SETOP | ED-51052 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR COM SAIDAS NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR PARA ELETRODUTO DE 25MM (1"), 20 X 20 X 14 MM, COM NOVE TERMINAIS | UNID | 1 | 205.59 | 261.28 | 261.28
4.6.21.4 | SETOP | ED-13931 | CABO DE COBRE NU #16MM2 - 7 FIOSX1,70MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO | M | 90 | 21.21 | 26.96 | 2426.4
4.7 |  |  | HIDROSSANITÁRIO
4.7.1 |  |  | ÁGUA FRIA
4.7.1.1 | SETOP | ED-15206 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, INSTALADO SOBRE PISO , EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, INCLUSIVE BASE EM CONCRETO DE 25 MPA PARA CAVALETE, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO | UNID | 1 | 278.23 | 353.6 | 353.6
4.7.1.2 | SETOP | ED-50221 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | 23 | 124.35 | 158.04 | 3634.92
4.7.1.3 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | CAIXA DGUA 500 LITROS | UNID | 3 | 210.9 | 268.03 | 804.09
4.7.1.4 | SETOP | ED-49988 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 20MM/CPVC DN 15MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS | UNID | 10 | 87.57 | 111.29 | 1112.9
4.7.1.5 | SETOP | ED-50289 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA, VÁLVULA DE ESCOAMENTO E SIFÃO | UNID | 2 | 472.45 | 600.44 | 1200.88
4.7.1.6 | SETOP | ED-50288 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE SOBREPOR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA TANQUE (630X515X260MM), ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 853.12 | 1084.23 | 1084.23
4.7.1.7 | SETOP | ED-50279 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 4 | 338.63 | 430.36 | 1721.44
4.7.1.8 | SETOP | ED-2552 | LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | UNID | 2 | 451.44 | 573.74 | 1147.48
4.7.1.9 | SETOP | ED-50297 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | UNID | 4 | 515.65 | 655.34 | 2621.36
4.7.1.10 | SETOP | ED-50301 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM ( BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/ VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO | UNID | 2 | 752.8 | 956.73 | 1913.46
4.7.1.11 | SETOP | ED-48339 | BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, L = 55 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON | UNID | 2.51 | 255.2 | 324.33 | 814.0683
4.7.1.12 | SETOP | ED-50327 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, SEM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 6 | 86.18 | 109.53 | 657.18
4.7.1.13 | SETOP | ED-50331 | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM ROSCA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 3 | 81.49 | 103.57 | 310.71
4.7.1.14 | SETOP | ED-50310 | BRAÇO PARA CHUVEIRO, COMPRIMENTO 40 CM, DIÂMETRO NOMINAL DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACABAMENTO | UNID | 4 | 20.25 | 25.74 | 102.96
4.7.1.15 | SETOP | ED-16344 | CHUVEIRO ELÉTRICO BRANCO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 4600W/5500W, INCLUSIVE BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 4 | 107.2 | 136.24 | 544.96
4.7.1.16 | SETOP | ED-48156 | ASSENTO BRANCO PARA VASO U 53,58 | UNID | 4 | 53.58 | 68.09 | 272.36
4.7.1.17 | SETOP | ED-48157 | ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) U 186,04 | UNID | 2 | 186.04 | 236.44 | 472.88
4.7.1.18 | SETOP | ED-50007 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50MM | UNID | 5 | 73.2 | 93.03 | 465.15
4.7.1.19 | SETOP | ED-49959 | RALO SECO PVC QUADRADO 100 X 53 X 40 MM COM GRELHA BRANCA | UNID | 10 | 30.49 | 38.75 | 387.5
4.7.2 |  |  | ESGOTO
4.7.2.1 | SETOP | ED-50225 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | 6 | 284.15 | 361.13 | 2166.78
4.7.2.2 | SETOP | ED-50224 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | 8 | 200.75 | 255.13 | 2041.04
4.7.2.3 | SETOP | ED-50223 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB -SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | 6 | 143.23 | 182.03 | 1092.18
4.7.2.4 | SETOP | ED-49903 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (100X100X50CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNID | 8 | 829.52 | 1054.24 | 8433.92
4.7.2.5 | SETOP | ED-49939 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CGS), CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, CAPACIDADE DE 31L, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNID | 1 | 106.34 | 135.15 | 135.15
4.7.2.6 |  |  | REDE DE ESGOTO
4.7.2.7 | SETOP | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | 36 | 60.61 | 77.03 | 2773.08
4.7.2.8 | SETOP | ED-51093 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M2 | 36 | 20.43 | 25.96 | 934.56
4.7.2.9 | SETOP | ED-51096 | COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL | M3 | 32.4 | 42.1 | 53.5 | 1733.4
4.7.2.10 | SETOP | ED-50029 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 45 | 39.43 | 50.11 | 2254.95
4.7.3 |  |  | ACESSÓRIOS
4.7.3.1 | SETOP | ED-48161 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 100CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO (chuveiro0 | UNID | 4 | 233.62 | 296.91 | 1187.64
4.7.3.2 | SETOP | ED-48163 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UNID | 2 | 135.03 | 171.61 | 343.22
4.7.3.3 | SETOP | ED-51151 | ESPELHO CRISTAL COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, DIMENSÃO (60X90)CM, COM ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ADESIVO/ SELANTE A BASE DE POLIURETANO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 4 | 237.59 | 301.95 | 1207.8
4.7.3.4 | SETOP | ED-48183 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UNID | 6 | 63.74 | 81.01 | 486.06
4.7.3.5 | SETOP | ED-48189 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 1500 ML | UNID | 6 | 75.32 | 95.72 | 574.32
4.8 |  |  | CORRIMÃO
4.8.1 | SETOP | ED-32000 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA | M | 11 | 209.85 | 266.7 | 2933.7
5 |  |  | URBANIZAÇÃO (EXTERNO) |  |  |  |  | 58240.055
5.1 |  |  | PASSEIO E GRAMA
5.1.1 | SETOP | ED-50852 | ESCADA SOBRE O SOLO DEGRAUS APROXIMADAMENTE 50 X 16,5 CM | M2 | 4.5 | 155.27 | 197.33 | 887.985
5.1.2 | SETOP | RO-42283 | PASSEIO DE CONCRETO (FCK >= 11 MPA - ESPESSURA DE 6 CM) (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M2 | 129.2 | 48.63 | 61.8 | 7984.56
5.1.3 | SETOP | ED-50435 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS | M2 | 200 | 26.41 | 33.56 | 6712
5.2 | SETOP |  | DRENAGEM
5.2.1 | SUDECAP | 19.31.09 | CANALETA 30X20CM CONCRETO 20MPA C/ TAMPA CONCRETO PERFURADA | M | 40 | 202.93 | 257.9 | 10316
5.2.2 | SETOP | ED-49908 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNID | 8 | 357.05 | 453.77 | 3630.16
5.2.3 | SETOP | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m3 | 48 | 60.61 | 77.03 | 3697.44
5.2.4 | SETOP | ED-51093 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M2 | 72 | 20.43 | 25.96 | 1869.12
5.2.5 | SETOP | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 9 | 512.64 | 651.51 | 5863.59
5.2.6 | SETOP | ED-48553 | CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO 40CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) m 106,82 | M | 80 | 106.82 | 135.76 | 10860.8
5.2.7 | SETOP | ED-48675 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 300MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO m 80,79 | M | 40 | 80.79 | 102.68 | 4107.2
5.2.8 | SETOP | ED-51096 | COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL | m3 | 43.2 | 42.1 | 53.5 | 2311.2
TOTAL DA OBRA | [7 empty] | 1205639.2903
Deneb Oliveira Bejar
CREA:89511/D

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO
CENTRO DE EDUÇÃO ESPORTIVA
BDI SUGERIDO
Acórdão 2622/2013 - CE 424/2013
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3.8% | até | 4.67% | Administração Central (AC) | 3.8%
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.32% | até | 0.74% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.32%
Risco (R) | De | 0.5% | até | 0.97% | Risco (R) | 0.5%
Despesas financeiras (DF) | De | 1.02% | até | 1.21% | Despesas financeiras (DF) | 1.21%
Lucro (L) | De | 6.64% | até | 8.69% | Lucro (L) | 6.64%
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 6.65%
*INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5%
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok
Risco (R) | ok
Despesas financeiras (DF) | ok
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E)) |  |  |  |  | 27.09%
0
Deneb Oliveira Bejar
CREA 89511/D

## memoria
CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA
Memória de cálculo
1) | TERRAPLENAGEM
1.1 | Limpeza do Terreno
B | 23
L | 27
A = | 621 | m²
1.2 | Terreaplanagem - Corte e aterro
H = | 2
V = | 1242 | m³
2) | MURO DE ARRIMO
Trecho | L | Hi | Hf | H média | A (m²)
1 | 16.5 | 0 | 1.8 | 0.9 | 14.85
2 | 28.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 51.3
3 | 19.5 | 0 | 1.8 | 0.9 | 17.55
Total |  |  |  |  | 83.7
Fundação
Estacas | Quant | Raio | Prof | Escavação | Concreto | Barras verticais | comp barras | Qt barras | Peso espec. /m (12.5mm) | comp total | Total de KG | Estribos | Espaçamento | Peso espec./m (5.0mm) | Comp | Quantidade total | comp total | Total de KG
| 27 | 0.3 | 4 | 30.5208 | 30.5208 |  | 4 | 12 | 0.96 | 1296 | 1244.16 |  | 0.2 | 0.18 | 2.4 | 540 | 1296 | 233.28
Pilares | Quant | Larg | Espes | Altura | Forma | Concreto | Barras verticais | comp barras | Qtt barras | Peso espec. /m (12,50mm) | comp total | Total de KG | Estribos | Espaçamento | Peso espec./m (5mm) | Comp | Quantidade total | comp total | Total de KG
| 27 | 0.3 | 0.4 | 4 | 151.2 | 12.96 |  | 4 | 8 | 0.97 | 864 | 838.08 |  | 0.2 | 0.18 | 1.26 | 540 | 680.4 | 122.472
Estrutura
Alvenaria | Área (Cad) | Peso espec. /m (5mm) | Comp por bloco | area do bloco | quant de bloco | Comp total de aço | Total de KG
| 83.7 | 0.18 | 1.1 | 0.076 | 1101.3158 | 1211.4474 | 218.0605
Cinta inferior | Comp | Larg | Altura | Escavação | Concreto | Barras verticais | comp barras | Qtt barras | Peso espec. /m (12mm) | comp total | Total de KG | Estribos | Espaçamento | Peso espec./m (5.0mm) | Comp | Quantidade total | comp total | Total de KG | Apiloamento | LASTRO | Forma
| 64.5 | 0.2 | 0.4 | 5.16 | 5.16 |  | 64.5 | 4 | 0.97 | 258 | 250.26 |  | 0.15 | 0.19 | 1 | 430 | 430 | 81.7 | 12.9 | 0.645 | 51.6
Cinta superior | Comp | Larg | Altura | Escavação | Concreto | Barras verticais | comp barras | Qtt barras | Peso espec. /m (12mm) | comp total | Total de KG | Estribos | Espaçamento | Peso espec./m (5.0mm) | Comp | Quantidade total | comp total | Total de KG | Apiloamento | LASTRO | Forma
| 64.5 | 0.2 | 0.25 |  | 3.225 |  | 64.5 | 4 | 0.97 | 258 | 250.26 |  | 0.15 | 0.19 | 1 | 430 | 430 | 81.7 |  | 0 | 32.25
2.1 | ESCAVAÇÃO ESTACA | 30.5208
2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL | 5.16
2.3 | APILOAMENTO | 12.9
2.4 | LASTRO | 0.645
2.5 | CONCRETO | 51.8658
2.6 | AÇO - CA-50 | 2582.76
2.7 | AÇO - CA 60 | 519.152
2.8 | FORMA | 235.05
2.9 | Reaterro compactado
B= | 0.5
V = | 41.85 | m³
3) | EDIFICAÇÃO
3.1) | Fundação
Cintas | N | L | L total (m)
1º pavimento | 13.9 | 2 | 27.8
| 6.3 | 5 | 31.5
| 4.7 | 1 | 4.7
| 4.3 | 5 | 21.5
| 8.9 | 1 | 8.9
| 12 | 1 | 12
2º pavimento | 8.9 | 4 | 35.6
| 4.4 | 5 | 22
| 13.9 | 1 | 13.9
| Total |  | 177.9
Estacas | Quant | Raio | Prof | Escavação | Concreto | Barras verticais | comp barras | Qt barras | Peso espec. /m (12.5mm) | comp total | Total de KG | Estribos | Espaçamento | Peso espec./m (5.0mm) | Comp | Quantidade total | comp total | Total de KG
| 41 | 0.3 | 4 | 46.3464 | 46.3464 |  | 4 | 12 | 0.96 | 1968 | 1889.28 |  | 0.2 | 0.18 | 2.4 | 820 | 1968 | 354.24
Cinta Inferior | Comp | Larg | Altura | Escavação | Concreto | Barras verticais | comp barras | Qtt barras | Peso espec. /m (12mm) | comp total | Total de KG | Estribos | Espaçamento | Peso espec./m (5.0mm) | Comp | Quantidade total | comp total | Total de KG | Apiloamento | LASTRO | Forma
| 177.9 | 0.2 | 0.25 | 8.895 | 8.895 |  | 177.9 | 4 | 0.97 | 711.6 | 690.252 |  | 0.15 | 0.19 | 1 | 1186 | 1186 | 225.34 | 35.58 | 1.779 | 88.95
3.1.1 | ESCAVAÇÃO ESTACA | 46.3464
3.1.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL | 8.895
3.1.3 | APILOAMENTO | 35.58
3.1.4 | LASTRO | 1.779
3.1.5 | CONCRETO | 55.2414
3.1.6 | AÇO - CA-50 | 2579.532
3.1.7 | AÇO - CA 60 | 579.58
3.1.8 | FORMA | 88.95
3.1.9 | Impermeabilização cintas | 266.85 | M
3.2) | Estrutura
Pilares | Quant | Larg | Espes | Altura | Forma | Concreto | Barras verticais | comp barras | Qtt barras | Peso espec. /m (12,50mm) | comp total | Total de KG | Estribos | Espaçamento | Peso espec./m (5mm) | Comp | Quantidade total | comp total | Total de KG
| 28 | 0.2 | 0.2 | 6.1 | 136.64 | 6.832 |  | 6.1 | 6 | 0.97 | 1024.8 | 994.056 |  | 0.2 | 0.18 | 1.26 | 854 | 1076.04 | 193.6872
| 13 | 0.2 | 0.2 | 3.1 | 32.24 | 1.612 |  | 3.1 | 4 | 0.97 | 161.2 | 156.364 |  | 0.2 | 0.18 | 1.26 | 201.5 | 253.89 | 45.7002
Cintas | Quant | Compr. | Larg. | Altura | Concreto | Barras verticais | comp barras | Qtt barras | Peso espec. /m (12mm) | comp total | Total de KG | Estribos | Espaçamento | Peso espec./m (5.0mm) | Comp | Quantidade total | comp total | Total de KG | Forma
| 1 | 106.4 | 0.2 | 0.2 | 21.28 |  | 106.4 | 4 | 0.97 | 425.6 | 412.832 |  | 0.15 | 0.19 | 0.95 | 709.3333 | 673.8667 | 128.0347 | 63.84
| 1 | 71.5 | 0.2 | 0.2 | 14.3 |  | 71.5 | 4 | 0.97 | 286 | 277.42 |  | 0.15 | 0.19 | 0.95 | 476.6667 | 452.8333 | 86.0383 | 42.9
3.2.1 | Forma | 275.62
3.2.2 | Concreto | 44.024
3.2.3 | Aço CA-50 | 1840.672
3.2.4 | Aço CA-60 | 453.4604
3.3) | Lajes
3.3.1 | Lajes grandes vãos (laje nervurada)
Vão | L | B | Área (m²) | H = | 0.5 | m
1 | 10.75 | 6.35 | 68.2625
2 | 10.75 | 6.3 | 67.725
3 | 9 | 8.8 | 79.2
Total |  |  | 208.245
3.3.2 | Laje pré-fabricada
Vão | L | B | Área (m²)
1 | 10.75 | 4.2 | 45.15 | vão livre 4,2 metros
2 | 4.65 | 3.3 | 15.345 | vão livre 3,3 metros
3 | 11.95 | 4.35 | 51.9825 | vão livre 2,40 metros
4 | 8.85 | 3.3 | 29.205 | vão livre 3,3 metros
5 | 11.95 | 4.35 | 51.9825 | vão livre 2,40 metros
Total |  |  | 193.665
3.3.3 | Laje maciça
Vão | L | B | Área (m²)
1 | 5.4 | 2.7 | 14.58
3.3.3.1 | Forma | 14.58 | m²
3.3.3.2 | Esocramento | 679.6163 | m³
3.3.3.3 | Concreto | 19.2526 | m³
3.3.3.4 | Aço CA-50 | 1540.21 | kg
3.4) | Piso
3.4.1 | Nivelamento | 270 | m²
3.4.2 | Contra piso
| E = | 0.1
| V = | 27 | m³
3.4.3 | Piso de concreto
| E = | 0.1
| V = | 2.7 | m³
3.4.4 | Piso cerâmico | 270 | m²
3.4.5 | Rodapé | 221.3 | m
3.4.6 | Soleira | 2.652 | m²
3.5) | Alvenaria e acabamentos
Item | L | H | N | A (m²) | rodapé (m)
1º pavimento | 11.95 | 3.15 | 2 | 75.285 | 23.9
| 2.4 | 3.15 | 5 | 37.8 | 12
| 1.5 | 3.15 | 2 | 9.45 | 3
| 8.6 | 3.15 | 1 | 27.09 | 8.6
| 4.5 | 3.15 | 2 | 28.35 | 9
| 3 | 3.15 | 2 | 18.9 | 6
| 10.45 | 3.15 | 2 | 65.835 | 20.9
| 6 | 3.15 | 1 | 18.9 | 6
2º pavimento | 11.95 | 3.15 | 2 | 75.285 | 23.9
| 2.4 | 3.15 | 5 | 37.8 | 12
| 3.25 | 3.15 | 2 | 20.475 | 6.5
| 1.5 | 3.15 | 2 | 9.45 | 3
| 8.6 | 3.15 | 2 | 54.18 | 17.2
| 8.7 | 3.15 | 2 | 54.81 | 17.4
| 10.35 | 3.15 | 2 | 65.205 | 20.7
| 10.4 | 3.15 | 3 | 98.28 | 31.2
Platibanda | 71.4 | 2.5 | 1 | 178.5
Total |  |  |  | 875.595 | 221.3
3.5.1 | Alvenaria | 875.595 | m²
3.5.2 | Chapisco | 1751.19 | m²
3.5.3 | Emboço
| L | H | N | A (m²)
DML | 7 | 3.15 | 2 | 44.1
WC PNE | 8.2 | 3.15 | 2 | 51.66
wC | 13.7 | 3.15 | 2 | 86.31
COPA | 10.8 | 3.15 | 1 | 34.02
Total |  |  |  | 216.09
3.5.4 | Reboco | 1356.6 | m²
3.5.5 | Revestimento Cerâmico | 216.09 | m²
3.5.6 | Forro de gesso | 416.49 | m²
3.5.7 | Pintura | 1356.6 | m²
3.5.8 | Pintura de teto | 416.49 | m²
3.6) | Cobertura
3.6.1 | Estrutura para telhado
| L | B | A (m²)
| 21.9 | 8.2 | 179.58
| 10.25 | 2.05 | 21.0125
| 11.5 | 4.6 | 52.9
| Total |  | 253.4925
3.6.2 | Telhado | 253.4925
3.6.3 | Calhas | 22.5 | m
| B | 0.4 | m
| H | 0.4 | m
3.6.3.1 | Impermeabilização com manta asfáltica
| A = | 36 | m²
3.6.4 | Rufos | 71.4 | m
3.6.5 | Descidadas de água - DN 150
| N | L | L total (m)
| 4 | 6.2 | 24.8
3.6.6 | Caixas de drenagem
| N = | 2
3.7) | Esquadrias
3.7.1 | Janela
Tipo | B | H | N | A(m²) | Verga (m)
Janela veneziana | 0.8 | 0.5 | 14 | 5.6 | 28
Janela de correr | 1.2 | 1 | 3 | 3.6 | 8.4
Janela de correr | 2 | 1 | 17 | 34 | 74.8
Janela de correr | 1.5 | 1 | 13 | 19.5 | 44.2
Total |  |  |  | 62.7 | 155.4
3.7.1.1 | Esquadrias metálicas | 62.7 | m²
3.7.1.2 | Pintura | 62.7 | m²
3.7.1.3 | Vidro | 62.7 | m²
3.7.1.4 | Verga e contra-verga | 155.4 | m
3.7.2 | Portas
3.7.2.1 | Portas 2 folhas
Portas 2 folhas - abrir | B | H | N | A(m²) | Verga (m)
| 1.2 | 2.1 | 2 | 5.04 | 5.6
| 1.5 | 2.1 | 5 | 15.75 | 17
| Total |  |  | 20.79 | 22.6
3.7.2.2 | Portas de abrir (madeira)
| B | H | N | A(m²) | Verga (m)
| 0.6 | 1.5 | 8 | 7.2 | 12.8
| 0.7 | 2.1 | 7 | 10.29 | 12.6
| 0.8 | 2.1 | 2 | 3.36 | 4
| 0.9 | 2.1 | 2 | 3.78 | 4.4
| Total |  |  | 24.63 | 33.8
3.7.2.3 | Pintura zarcão | 41.58 | m²
3.7.2.4 | Pintura esmalte | 90.84 | m²
3.7.1.4 | Verga | 56.4 | m
3.8) | Instalações elétricas
3.8.1 | Padrão de energia elétrica | 1 | unid
3.8.2 | Quadro de comando | 1 | unid
3.8.3 | Disjuntores
3.8.3.1 | Disjuntor geral | 1 | unid
3.8.3.2 | Disjuntores | 10 | unid
3.8.3 | Pontos de luz | 62 | unid
| P= | 3540.165 | W
3.8.4 | Pontos de tomada | 35 | unid
3.8.5 | Pontos de interruptor | 20 | unid
3.8.6 | Luminárias internas | 40 | unid
3.8.7 | Luminárias externas | 10 | unid
3.8.8 | Luminárias de emergência | 12 | unid
3.8.9 | Pontos de ar condicionado | 6 | unid
3.8.10 | Cabo 2,5 mm² | 1305 | m
3.8.11 | Cabo 10 mm² | 100 | m
3.8.12 | Aterramento
3.8.13 | Ponto de cabo - internet | 10 | unid
3.9) | Instalações hidráulicas
3.9.1 | Ligação de água (cavalete) | 1 | unid
3.9.2 | Caixa d'agua 500 litros | 3 | unid
3.9.3 | Tanque copa | 1 | unid
3.9.4 | Tanque DML | 2 | unid
3.9.5 | Vaso sanitário | 4 | unid
3.9.6 | Vaso PNE | 2 | unid
3.9.7 | Pia | 4 | unid
3.9.8 | Pia PNE | 2 | unid
3.9.9 | Chuveiro | 4 | unid
3.9.10 | Chuveiro PNE | 1 | unid
3.9.11 | Pontos externos | 3 | unid
3.9.12 | Ralos | 10 | unid
3.9.13 | Barras para deficiente | 6 | unid
3.9.14 | Bancada
| L | B | N | A (m²)
copa | 3.1 | 0.5 | 1 | 1.55
wc | 1.2 | 0.4 | 2 | 0.96
2.51
3.9.15 | Espelho
| L | B | N | A (m²)
wc | 1.2 | 1.5 | 2 | 3.6
wc PNE | 1.2 | 1.5 | 2 | 3.6
7.2
3.9.16 | Pontos de água | 23 | unid
3.9.17 | Registro geral | 3 | unid
3.9.18 | Registros | 7 | unid
3.9.19 | Pontos de esgoto - DN 40 | 6 | unid
3.9.20 | Pontos de esgoto - DN 50 | 8 | unid
3.9.21 | Pontos de esgoto - DN 100 | 6 | unid
3.9.22 | Caixa de gordura | 1 | unid
3.9.23 | Caixa de passagem - esgoto | 8 | unid
3.9.24 | Rede de esgoto
3.9.24.1 | Rede DN 100 mm | 45 | m
3.9.24.2 | Escavação | 36 | m³
3.9.24.3 | Nivelamento | 36 | m²
3.9.24.4 | Reaterro | 32.4 | m³
3.10) | ACESSÓRIOS
3.10.1 | Espelho
| L | B | N | A (m²)
Fit dance | 10 | 2.8 | 1 | 28
Lutas | 10 | 2.8 | 1 | 28
Ginástica | 8.5 | 2.8 | 1 | 23.8
79.8
3.10.2 | Barra de apoio | 10 | m
3.10.3 | Corrimão | 11 | m
4) | URBANIZAÇÃO - ÁREA EXTERNA
4.8 | Escada em terreno | 4.5 | m²
4.9 | Passeio externo | 129.2 | m²
4.10 | Plantio de grama | 200 | m²
4.12 | Drenagem
4.12.1 | Canaleta com grelha | 40 | m
4.12.2 | Caixa de dreangem | 8 | unid
4.12.3 | Rede de dreangem
4.12.3.1 | Rede DN 300 mm | 40 | m
4.12.3.2 | Canale meia cana 400mm | 80 | m
4.12.3.3 | Escavação | 48 | m³
4.12.3.4 | Nivelamento | 72 | m²
4.12.3.5 | Reaterro | 43.2 | m³
4.12.3.6 | Berço de concreto | 9 | m³

## CPU'S
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO
CENTRO DE EDUÇÃO ESPORTIVA
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTO
CPU 03: ADMINSITRAÇÃO
CO-27347 | ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 113.01 | 1356.12
ED-21776 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.5 | 8822.07 | 4411.035
TOTAL/ MÊS |  |  |  |  | 5767.155

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CENTRO DE EDUÇÃO ESPORTIVA
ITEM | SERVIÇO | VALOR TOTAL | PERCENTUAL | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 92181.62 | 7.646% | 27654.486 | 27654.486 | 9218.162 | 9218.162 | 9218.162 | 9218.162
|  |  |  | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% | 10%
2 | TERRAPLENAGEM | 15953.49 | 1.323% | 11167.443 | 4786.047 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 70% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | MURO DE CONTEÇÃO | 141113.9693 | 11.7% | 0 | 112891.1754 | 28222.7939
|  |  |  | 0% | 80% | 20% | 0% | 0% | 0%
4 | EDIFICAÇÃO | 898150.156 | 74.5% | 0 | 179630.0312 | 179630.0312 | 179630.0312 | 179630.0312 | 179630.0312
|  |  |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
5 | URBANIZAÇÃO (EXTERNO) | 58240.055 | 4.831% | 0 | 0 | 0 | 19219.2181 | 19219.2181 | 19801.6187
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 34%
| TOTAL | 1205639.2903 | 100% | 38821.929 | 324961.7397 | 217070.9871 | 208067.4114 | 208067.4114 | 208649.8119
|  |  |  | 3.22% | 26.95% | 18% | 17.26% | 17.26% | 17.31%
Deneb Oliveira Bejar
CREA:89511/D